## 缺口工作表
批次 | 模块 | 项ID | 缺口名称 | 当前状态 | 依赖 | 搜索关键词(必搜) | 业界方案/出处(搜后填) | 验证方式 | 完成
W1 地基：动作时间线 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.action_beat_timeline | action.beat_timeline | IMPL | 完成 | 12秒4段片已出│自检6项PASS│里程7.38=0.67*9+0.45*3 误差0│单帧最大跳Z0.0314m│帧间差均值0.187最大0.337无闪烁 | 2026-10-04 | 多段动作串成 12s，段边界无跳变 | ✔
W2 动作能力 | 角色形体与动作 | char.ik | IK + 接触约束(坐下等) | STUB | — | inverse kinematics contact constraint biped animation solver |  | IK 残差 <1e-6，关节不超限
W2 动作能力 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.action_carry_prop | action.carry_prop | STUB | reach_grab | prop handoff ownership attachment animation ADAPT PropHandoff |  | 道具跟随手，不穿模
W2 动作能力 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.action_expression | action.expression | STUB | beat_timeline | facial expression animation blendshape smile mouth corner |  | 嘴角上扬可测
W2 动作能力 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.action_finger_tap | action.finger_tap | STUB | 手LOD1 | finger tap animation hand rig joint chain |  | 指尖上下，掌不动
W2 动作能力 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.action_gaze_shift | action.gaze_shift | STUB | beat_timeline | gaze shift head eye movement saccade amplitude formula |  | 视线转向目标，头眼时序
W2 动作能力 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.action_legs_cross | action.legs_cross | STUB | sit | crossed legs sitting pose rig IK |  | 双腿交叠不穿模
W2 动作能力 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.action_page_flip | action.page_flip | STUB | carry_prop, dyn.paper_bend | page flip paper deformation animation curve |  | 纸面卷曲再落下
W2 动作能力 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.action_prop_release | action.prop_release | STUB | carry_prop | prop release placement animation ownership transfer |  | 道具脱离手，落到面
W2 动作能力 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.action_reach_grab | action.reach_grab | STUB | beat_timeline | reach grasp animation inverse kinematics CCD FABRIK limb |  | 手到目标点，肘方向合理
W2 动作能力 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.action_sit | action.sit | STUB | beat_timeline, char.ik | sit down animation IK contact constraint biped; sit to stand STS phase |  | 臀贴凳 脚踩地，支撑面内
W2 动作能力 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.action_stand_up | action.stand_up | STUB | beat_timeline, char.ik | stand up animation center of mass transfer STS four phase |  | 重心前移→离凳→站直
W3 相机运动 | 相机与透视 | cam.parallax | 视差层速率 | STUB | cam.px_per_m | 2D parallax layer scroll rate depth formula |  | 各层速率比 = 深度反比
W3 相机运动 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.cam_dolly_in | cam.dolly_in | STUB | cam.projection | camera dolly zoom perspective interpolation formula |  | 推近时透视缩放单调递增
W3 相机运动 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.cam_pan | cam.pan | STUB | cam.projection | camera pan angular velocity formula horizontal |  | 横摇角速度恒定无跳
W3 相机运动 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.cam_shot_size | cam.shot_size | STUB | cam.projection | shot size framing MLS MS MCU subject height ratio |  | 景别切换人物占画面比例达标
W3 相机运动 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.cam_tracking | cam.tracking | STUB | cam_pan, cam_dolly_in | camera tracking follow smoothing deadzone formula |  | 跟拍主体保持在框内
W4 场景与陈设 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.env_floor_material | env.floor_material | STUB | env_indoor_pack | procedural terrazzo floor texture generation |  | 地面材质有颗粒
W4 场景与陈设 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.env_indoor_pack | env.indoor_pack | STUB | — | procedural interior room generation shape grammar; procedural cafe layout |  | 室内包可出，层序正确
W4 场景与陈设 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.env_light_zones | env.light_zones | STUB | env_indoor_pack | light zone falloff inverse square 2D; window light gradient |  | 明暗分区可测亮度差
W4 场景与陈设 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.env_props | env.props | STUB | env_indoor_pack | procedural furniture chair table generation parameter |  | 桌椅杯书可实例化
W4 场景与陈设 | 场景元件 | scene.wall | 城墙/砖石 shape grammar | STUB | — | shape grammar city wall brick generation |  | 城墙砖纹可复现
W4 场景与陈设 | 场景元件 | scene.water | 水面波纹 | STUB | — | procedural water ripple gerstner wave 2D animation |  | 波纹随时间流动不闪
W5 动态元素 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.dyn_light_spot | dyn.light_spot | STUB | — | dapple light spot caustics animation noise |  | 光斑缓慢晃动
W5 动态元素 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.dyn_micro_expression | dyn.micro_expression | STUB | expression | micro expression animation timing duration |  | 微表情时长 0.2-0.5s
W5 动态元素 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.dyn_paper_bend | dyn.paper_bend | STUB | — | paper bend deformation curve animation |  | 纸面弯曲可控
W5 动态元素 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.dyn_steam | dyn.steam | STUB | — | particle system steam rising buoyancy noise formula |  | 粒子上升且消散
W6 人物外观细节 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.subject_cheekbone | subject.cheekbone | STUB | face_shape | procedural face cheekbone geometry shading |  | 颧骨有明暗
W6 人物外观细节 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.subject_cloth_inner | subject.cloth_inner | STUB | — | cloth layering inner outer garment procedural collar hem |  | 内外层可分离
W6 人物外观细节 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.subject_cloth_lower | subject.cloth_lower | STUB | cloth_inner | trouser leg separation from leg procedural |  | 裤腿与腿分离
W6 人物外观细节 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.subject_eyelash | subject.eyelash | STUB | face_shape | eyelash drawing procedural eye detail |  | 睫毛在眼上沿
W6 人物外观细节 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.subject_face_shape | subject.face_shape | STUB | — | face shape parameterization oval round square procedural |  | 脸型参数可切换
W6 人物外观细节 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.subject_hair_strands | subject.hair_strands | STUB | — | procedural hair strand generation curve ponytail |  | 发束跟随头动
W6 人物外观细节 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.subject_posture | subject.posture | STUB | action_sit | sitting posture leaning forward rig |  | 前倾角度可测
W6 人物外观细节 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.subject_temperament | subject.temperament | STUB | micro_expression, beat_timeline | temperament through motion timing pacing |  | 节奏参数可调
W7 音频 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.audio_ambient | audio.ambient | STUB | — | procedural ambience sound synthesis noise |  | 环境音可出
W7 音频 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.audio_foley | audio.foley | STUB | — | foley sound synthesis procedural impact |  | 动作音对齐动作时刻
W7 音频 | 提示词字段→引擎能力 | prompt.audio_music | audio.music | STUB | — | algorithmic music generation piano background |  | 配乐可出
W8 形体与后处理 | 角色形体与动作 | char.arap | ARAP 网格形变 | STUB | — | ARAP as rigid as possible Sorkine Alexa deformation |  | 形变保刚性
W8 形体与后处理 | 角色形体与动作 | char.bezier | 贝塞尔锥形四肢/有机躯干 | STUB | — | bezier limb tapered organic torso procedural character |  | 四肢锥形可绘
W8 形体与后处理 | 角色形体与动作 | char.bvh | BVH 动作数据接入 | STUB | — | BVH motion capture file parse retarget python |  | BVH 可解析重定向
W8 形体与后处理 | 角色形体与动作 | char.orient | 身体朝向透视(正面/3-4/侧/背) | STUB | — | 8 direction sprite body angle perspective walking |  | 8 朝向可切
W8 形体与后处理 | 角色形体与动作 | char.secondary | 二级运动(发/衣摆阻尼弹簧) | STUB | — | secondary motion damped spring hair cloth follow |  | 二级运动滞后于主体
W8 形体与后处理 | 后处理与合成 | post.lumo | Lumo 2D 打光(轮廓法向加权) | STUB | — | Lumo 2D shading normal from silhouette weighted |  | 圆被着色成球
W8 形体与后处理 | 后处理与合成 | post.shadow | 剪纸阴影(偏移+alpha纯色) | STUB | — | paper cutout shadow offset alpha silhouette |  | 阴影偏移一致
W8 形体与后处理 | 后处理与合成 | post.timeline | 纯 Python 时间线直出 MP4 | STUB | — | python render mp4 from frame sequence ffmpeg |  | 直出 MP4
W9 未排期 | 相机与透视 | cam.arc_len | 世界弧长参数化 | MIGRATE | — | （待补关键词） | build_phase_setup.py 等7处
W9 未排期 | 相机与透视 | cam.backproj | 反投影 Z=f·h/(y−v_h) | MIGRATE | — | （待补关键词） | _ground_arc.py 等4处
W9 未排期 | 相机与透视 | cam.projection | 相机投影矩阵/lookat | MIGRATE | — | （待补关键词） | _camera.py 等2处
W9 未排期 | 相机与透视 | cam.px_per_m | 透视缩放 px_per_m(Z) | MIGRATE | — | （待补关键词） | _common.py 等29处
W9 未排期 | 相机与透视 | cam.road_half | 三角形路宽远端收敛 | IMPL | — | （待补关键词） | 透视投影相似三角形：路半宽∝1/Z。远端收敛比由 px_per_m(Z) 推出，V4 实测 5.25 倍（非手填） |  | ✔
W9 未排期 | 角色形体与动作 | char.joints | 走路相位→关节坐标 | MIGRATE | — | （待补关键词） | 主链路12处
W9 未排期 | 角色形体与动作 | char.viseme | 口型 viseme 5类 | ARCH | — | viseme phoneme mapping procedural mouth shape | _archive_tts 2处
W9 未排期 | 角色形体与动作 | char.walk_cycle | 四相位走路循环(C/D/P/U) | MIGRATE | — | （待补关键词） | 主链路
W9 未排期 | 场景元件 | scene.city | 城市剪影多排 | IMPL | — | （待补关键词） | 多排矩形剪影 + 中式坡顶，越近越大越暗；LOD 由窗户 grammar 控制 |  | ✔
W9 未排期 | 场景元件 | scene.cloud | 云 fBm + smoothstep 阈值 | IMPL | — | （待补关键词） | stacked Perlin fBm + smoothstep 阈值，coverage 阈值控云量（0.2→0.6 对应 0.117→0.376 实测单调） |  | ✔
W9 未排期 | 场景元件 | scene.dust | 粒子/尘土场 | MIGRATE | — | （待补关键词） | 主链路1处
W9 未排期 | 场景元件 | scene.fog | 空气透视 C_final=lerp(C,C_horizon,d/dmax) | IMPL | — | （待补关键词） | 空气透视参与介质形式：pixel = L_surface*T + L_air；T=exp(-tau)，tau=β·∫density(h)ds，density(h)=0.55·exp(-h/8000)+0.45·exp(-h/1500)（Rayleigh 分子层 + 气溶胶层）。T→0 时地表色收敛于同一视线天空色。metabunk Sitrec Atmospheric Aerial Perspective |  | ✔
W9 未排期 | 场景元件 | scene.ridge | 山脊 midpoint displacement | IMPL | — | （待补关键词） | midpoint displacement（1D 分形山脊）。Paul Martz, gameprogrammer.com/fractal.html；Fractal Art FAQ 3k。roughness 常量控制衰减，典型 0.5~0.75，越大越嶙峋 |  | ✔
W9 未排期 | 场景元件 | scene.sky | Perez/Preetham 天空亮度 | IMPL | — | （待补关键词） | Perez / Preetham 1999 天空亮度模型（天顶→地平线渐变） |  | ✔
W9 未排期 | 场景元件 | scene.tree | 分形树 Honda 三参数 | IMPL | — | （待补关键词） | Honda 1971（Honda & Fisher 1978/1979 沿用）。母枝分出主轴/侧轴，长度比 r1(子/母)、r2，侧轴偏角 θ；r1/r2 决定顶端优势（冠形圆↔锥），θ=30° 示例。ScienceDirect S0022519325000591 复述 |  | ✔
W9 未排期 | 风与自然力 | wind.detail | 细节弯曲(枝3倍频/叶7倍频) | IMPL | — | Crysis vegetation detail bending branch leaf frequency | GPU Gems 3 Ch.16《Vegetation Procedural Animation and Shading in Crysis》(NVIDIA)。主弯曲: fBF=vPos.z*fBendScale; fBF+=1; fBF=fBF*fBF-fBF; vNewPos.xy+=vWind.xy*fBF; 再 normalize(vNewPos)*fLength 重缩放。细节弯曲: 频率四元组 (1.975,0.793,0.375,0.193)；vWaves=(frac((t+phase)*f)*2-1)*fSpeed*fDetailFreq 经 SmoothTriangleWave；vWavesSum=vWaves.xz+vWaves.yw；相位 fObjPhase=dot(worldPos.xyz,1) （世界坐标入相位→每株不同步）。CRYENGINE 顶点色 R=边缘不规则摆 G=相位延迟 B=叶片上下 |  | ✔
W9 未排期 | 风与自然力 | wind.force | 风力 F=½ρv²CA | MIGRATE | — | （待补关键词） | cloth_aero.py wind_force
W9 未排期 | 风与自然力 | wind.response | 风响应曲线(幅值/频率) | MIGRATE | — | （待补关键词） | wind_response.py / actors.py
W9 未排期 | 风与自然力 | wind.sway | 风摆位移(含世界坐标相位) | MIGRATE | — | （待补关键词） | wind_sway.py

## 批次汇总
批次 | 项数 | 说明
W1 地基：动作时间线 | 1
W2 动作能力 | 11
W3 相机运动 | 5
W4 场景与陈设 | 6
W5 动态元素 | 4
W6 人物外观细节 | 8
W7 音频 | 3
W8 形体与后处理 | 8
W9 未排期 | 19
流程 | 标完成前必须先搜 search_hint，把出处写进「业界方案/出处」列，否则门禁打回